Sumário

Aulas – 01	3

Referência bibliográfica	3

Sites na Internet	3

O que é um projeto?	4

Definição	4

Características de um projeto	4

Projeto X Operação contínua	4

Ciclo de vida e organização do projeto	5

Ciclo de vida do projeto	5

Partes interessadas no projeto (stakeholders)	6

O que é gerenciamento de projetos?	7

Definição	7

Grupos de processos	7

Áreas de conhecimento	8

Aulas – 02	9

Gerenciamento do escopo do projeto	9

Planejamento do escopo	9

Definição do escopo	9

Criar EAP ou WBS	9

Verificação do escopo	9

Controle do escopo	10

Aulas – 03	12

Gerenciamento de tempo/prazo do projeto	12

Definição da atividade	12

Seqüenciamento de atividades	12

Estimativa de recursos da atividade	13

Estimativa de duração da atividade	13

Desenvolvimento do cronograma	13

Controle do cronograma	13

Aulas - 04	14

Gerenciamento de custos do projeto	14

Estimativa de custos 	14

Orçamentação	14

Controle de custos	15

Aulas - 05	16

Gerenciamento da qualidade do projeto	16

Planejamento da qualidade	16

Realizar a garantia da qualidade	16

Realizar o controle da qualidade	17

Aulas - 06	20

Gerenciamento de recursos humanos do projeto	20

Planejamento de recursos humanos	20

Contratar ou mobilizar a equipe do projeto	22

Desenvolver a equipe do projeto	22

Gerenciar a equipe do projeto	23

Aulas 07	25

Gerenciamento das Comunicações do projeto	25

Planejamento das Comunicações	25

Distribuição das informações	26

Relatório de desempenho	26

Gerenciar as partes interessadas	28

Aulas 08	29

Gerenciamento de Riscos do projeto	29

Planejamento do gerenciamento de riscos	29

Identificação de riscos	29

Análise qualitativa de riscos	30

Análise quantitativa de riscos	32

Planejamento de respostas a riscos	34

Monitoramento e controle de riscos	36

Aula 09	36

Gerenciamento de Aquisições do projeto	36

Planejar compras e aquisições	37

Planejar contratações	37

Solicitar respostas de fornecedores	38

Selecionar fornecedores	38

Administração de contrato	38

Encerramento do contrato	39

Figuras

Figuras	2

Figura 01 – Ciclo de vida do nosso projeto	5

Figura 02 – Partes interessadas no projeto	6

Figura 03 - Modelo de WBS utilizado para projeto de desenvolvimento de software especialista de recursos humanos	10

Figura 04 - Modelo de WBS utilizado para um projeto de RH com foco em “Reter Talentos”	11

Figura 05 - Modelo de WBS utilizado para projeto de instalação de infra-estrutura de TI	11

Figura 06 – “Curva S” do projeto	15

Figura 07 – Análise das tendências	16

Figura 08 – Diagramas de causa-e-efeito	18

Figura 09 – Gráfico de controle	19

Figura 10 – Diagrama de Pareto	19

Figura 11 – Organograma	20

Figura 12 – Matriz de responsabilidade	21

Figura 13 – Mapa de conflitos durante o Ciclo de Vida do Projeto	24

Figura 14 – Arquivo MS Project que registra o desempenho do projeto	27

Figura 15 – Gráfico do desempenho de um projeto com problemas	28

Figura 16 – Projeção do término do projeto baseado em seu desempenho	28

# Aulas – 01

## Referência bibliográfica

- PMI, Project Management Institute, Inc. Guia PMBOK®: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos, 3ª Edição. Pennsylvania - USA: PMI, 2004.

- FERNANDES, Aguinaldo A. e TEIXEIRA, Descartes S. 	Fábrica de software: implantação e gestão de operações, 1ª Edição, 3ª reimpressão. São Paulo: Editora Atlas, 2007.

- GOLDRATT, Eliyahu M. Corrente Crítica, São Paulo: Editora Nobel, 2006.

- KENDRICK, Calvert Tom, Results without authority: Controlling a project when the team doesn´t report you, New York: Editora Amacom, 2006.

- VARGAS, Ricardo Viana. Manual Prático do Plano de Projeto, 2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2005.

- KERZNER, Harold. Project Management: A system approach to planning, scheduling and controlling, eighth edition. EUA: Editora John Wiley & Sons, 2003.

- KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As melhores práticas, 2ª Edição. Editora Bookman, 2005.

- HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Guia para o Exame Oficial do PMI, 2a Edição. Editora Campus, 2005.

- MEREDITH, Jack R. e MANTEL, Samuel J. Administração de Projetos: Uma abordagem gerencial, 4a Edição. Editora LTC, 2003.

- MEREDITH, Jack R. e MANTEL, Samuel J. Project Management: A managerial approach, forth edition. EUA: Editora John Wiley & Sons, 2000.

- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações, 2a Edição. Editora Elsevier, 2004.

## Sites na Internet

Project Management Institute

http://www.pmi.org  (EUA)

http://www.pmisp.org.br (Capítulo São Paulo)

## O que é um projeto?

### Definição

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo [1].

A project is usually a one-time activity with a well-defined set of desired end results [10].

A project is within a program as an undertaking that has a schedule beginning and end, and that normally involves some primary purpose. NASA/Air Force Definition [6].

### Características de um projeto

- Temporário

- Produto, serviço ou resultado exclusivo

- Progressivamente elaborado

### Projeto X Operação contínua

Os objetivos dos projetos e das operações são fundamentalmente diferentes. A finalidade de um projeto é atingir seu objetivo e, em seguida, terminar. Por outro lado, o objetivo de uma operação contínua é manter o negócio.  Os projetos são diferentes porque o projeto termina quando seus objetivos específicos foram atingidos, enquanto as operações adotam um novo conjunto de objetivos e o trabalho continua.

## Ciclo de vida e organização do projeto

A equipe de gerenciamento de projetos precisa selecionar as fases do ciclo de vida, os processos, as ferramentas e técnicas adequadas ao projeto.

### Ciclo de vida do projeto

A organização ou os gerentes de projeto podem dividir seus projetos em fases para oferecer melhor controle gerencial e ligações adequadas com as operações em andamento da organização executora. Coletivamente essas fases são  conhecidas como ciclo de vida do projeto.

Os ciclos de vida geralmente definem:

- Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase (por exemplo, em que fase o analista de requisitos deve realizar seu trabalho);

- Quando as entregas devem ser geradas em cada fase;

- Quem está envolvido em cada fase;

- Como controlar e aprovar cada fase.

Características comuns dos ciclos de vida dos projetos:

As fases geralmente são seqüenciais e definidas por algum formulário de transferência de informações técnicas ou de entrega de componentes técnicos.

No início do projeto:

- Os níveis de custo e de pessoal são mais baixos;

- O nível de incertezas é o mais alto, assim como, o risco de não atingir os objetivos;

- A capacidade das partes interessadas de influenciarem as características do produto final do projeto é mais alta.

Figura 01 – Ciclo de vida do nosso projeto

### Partes interessadas no projeto (stakeholders)

São pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto. Podem influenciar os objetivos e resultados do projeto. A equipe de projeto precisa identificar as partes interessadas, determinar e gerenciar suas expectativas e necessidades visando garantir um projeto bem-sucedido.

Partes interessadas no projeto

Equipe do Projeto

Equipe do projeto

Equipe de

gerenciamento do projeto

Patrocinador do Projeto

Gerente do Projeto

Figura 02 – Partes interessadas no projeto

As principais partes interessadas em todos os projetos incluem:

- Gerente de projetos

- Cliente/usuário

- Organização executora

- Membros da equipe do projeto

- Equipe de gerenciamento de projetos

- Patrocinador ou Sponsor do projeto

- PMO ou escritório de projetos

## O que é gerenciamento de projetos?

### Definição

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos [1].

### Grupos de processos

O gerenciamento de projetos é um esforço voltado à integração - uma ação ou a falta dela em determinada área poderá afetar outras áreas. O gerenciamento de projetos é realizado através de processos. A sua aplicação visa aumentar a chance de sucesso do projeto. Cabe ao gerente do projeto e sua equipe determinar quais processos são adequados ao projeto específico.

As melhores práticas reúnem os processos de gerenciamento de projetos em cinco grupos, como segue:

- Grupo de processos de iniciação: Define e autoriza o projeto ou uma fase do seu ciclo de vida;

- Grupo de processos de planejamento: Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi empreendido;

- Grupo de processos de execução: Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto;

- Grupo de processos de monitoramento e controle: mede e monitora o progresso do projeto. Identifica variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto (linha de base ou baseline) de modo a corrigi-las e garantir que os objetivos sejam atingidos;

- Grupo de processos de encerramento: Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase a um final ordenado.

### Áreas de conhecimento

O Guia PMBOK® organiza o gerenciamento de projetos em nove áreas de conhecimento, distribuídas em 44 processos, como segue:

- Integração

- Escopo

- Tempo/Prazo

- Custos

- Qualidade

- Recursos Humanos

- Comunicações

- Riscos

- Aquisições

# Aulas – 02

## Gerenciamento do escopo do projeto

### Planejamento do escopo

Criação de um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como a estrutura analítica do projeto (EAP) será criada e definida. O produto deste processo é o “Plano de gerenciamento do escopo do projeto”.

### Definição do escopo

Inicia a partir da análise do “Termo de abertura do projeto” e da “Declaração de escopo preliminar do projeto”, ambos, produtos do grupo de processos da Iniciação do projeto.

São produtos deste processo:

- Declaração do escopo do projeto - Descreve o escopo do projeto, premissas e restrições

- Plano do gerenciamento do escopo do projeto - Descreve como a equipe do projeto irá desenvolver a Declaração do escopo do projeto, como criar a EAP, como verificar o escopo do projeto, e ainda, como controlar o escopo do projeto.

### Criar EAP ou WBS

Trata-se da decomposição hierárquica do trabalho a ser realizado pela equipe do projeto em partes menores, mais gerenciáveis. No seu primeiro nível estão as entregas do projeto. A partir do segundo nível estão os pacotes de trabalho com 40 até 80 horas de trabalho. Também é conhecida a partir de seu nome traduzido para o inglês - WBS, ou Work Breakdown Structure.

Representa o trabalho especificado na “Declaração do escopo do projeto”.

### Verificação do escopo

- Obtenção formal do aceite pelos interessados do escopo do projeto terminado ou entregas associadas.

- Inclui a revisão das entregas para garantir que foram realizadas de forma satisfatória.

- Difere do “Controle de qualidade” que verifica a conformidade das entregas com os requisitos.

### Controle do escopo

- Trata de influenciar os fatores que criam mudanças no projeto e cuida de seu impacto no projeto.

- Garante que mudanças solicitadas no projeto sejam controladas. Mudanças não controladas podem representar aumento no escopo do projeto. Este processo é fundamental, pois, a mudança é inevitável.

- O controle do escopo pode ser realizado por representantes do cliente, patrocinador do projeto e outras partes interessadas, formando um comitê de controle de mudanças.

A seguir são apresentados alguns modelos de WBS:

Figura 03 - Modelo de WBS utilizado para projeto de desenvolvimento de software especialista de recursos humanos

Figura 04 - Modelo de WBS utilizado para um projeto de RH com foco em “Reter Talentos”

Figura 05 - Modelo de WBS utilizado para projeto de instalação de infra-estrutura de TI

# Aulas – 03

## Gerenciamento de tempo/prazo do projeto

É necessário gerenciar o tempo do projeto para que ele termine no prazo planejado.

### Definição da atividade

Trata-se da decomposição dos pacotes de trabalho em componentes menores chamados de atividades do cronograma. Como já apresentado no gerenciamento do escopo do projeto, a EAP ou WBS registra os pacotes de trabalho, logo, deve ser utilizada como apoio na identificação das atividades necessárias para realizar cada pacote de trabalho. Estas atividades serão a base para a estimativa de esforço necessário e a elaboração do cronograma.

Mudanças no escopo do projeto podem implicar na revisão da EAP e em seus pacotes de trabalho, conseqüentemente, na lista de atividades identificadas.

### Seqüenciamento de atividades

As atividades do cronograma devem ser seqüenciadas logicamente respeitando a relação de dependência entre elas. Há três tipos de dependência para definir esta seqüência:

- Obrigatória: A construção de uma torre de antenas deve ser precedida do preparo da fundação onde a base da torre será fixada;

- Arbitrada: Leva em consideração as melhores práticas já experimentadas anteriormente, com sucesso, em projetos semelhantes;

- Externa: Envolve o relacionamento de atividades do projeto com outras fora dele, por exemplo, o teste de software depende do fornecimento de hardware de uma fonte externa.

Há basicamente quatro tipos de dependência entre atividades do projeto:

- Término-a-início: O trabalho da atividade sucessora ”B” só pode iniciar após o término do trabalho da atividade predecessora ”A”.

- Início-a-início: O trabalho da atividade sucessora “B” inicia junto com o trabalho da atividade predecessora “A”.

- Término-a-término: A conclusão do trabalho da atividade sucessora “B” só pode acontecer após a conclusão do trabalho da atividade predecessora “A”.

- Início-a-término: A conclusão do trabalho da sucessora “B” só pode acontecer após o início da predecessora “A”.

### Estimativa de recursos da atividade

Onde se determina os recursos (pessoas, equipamentos ou material), as quantidades de cada recurso que serão usados no projeto e ainda quando os recursos estarão disponíveis para realizar a atividade do projeto. É uma prática comum considerar a lista de atividades identificadas para estimar os recursos necessários a cada uma delas.

Deve-se considerar a consulta de especialistas e dados de referência de mercado para auxilio nesta estimativa. Um software de gerenciamento de projetos como o MS Project auxilia no gerenciamento do pool de recursos do projeto e sua disponibilidade.

### Estimativa de duração da atividade

Para estimar a duração de uma atividade deve-se considerar o escopo do trabalho, tipos de recursos necessários e quantidades de recursos estimados para cada atividade e ainda a respectiva disponibilidade dos recursos.

Considere a consulta a especialistas ou aos recursos que já trabalharam em projetos semelhantes anteriormente para apoiar na estimativa de duração das atividades.

### Desenvolvimento do cronograma

Conteúdo desenvolvido em laboratório utilizando o software de gerenciamento de projetos MS Project.

### Controle do cronograma

Conteúdo desenvolvido em laboratório utilizando o software de gerenciamento de projetos MS Project.

# Aulas - 04

## Gerenciamento de custos do projeto

### Estimativa de custos

A estimativa de custos da atividade do cronograma ou pacotes de trabalho envolve o desenvolvimento de uma aproximação dos custos dos recursos necessários para terminar cada atividade do cronograma ou pacotes de trabalho e inclui:

- A identificação de alternativas de custos

- Em geral são expressas em unidades de moeda (dólares, euro, iene, etc)

- Podem ser refinadas durante o andamento do projeto, por exemplo, na iniciação pode ter uma estimativa com variação entre –50% e +100%

- Custos de todos os recursos lançados no projeto como mão-de-obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações

- Usa técnicas e ferramentas como:

    - estimativa análoga, usando como referência o custo real de projetos semelhantes já realizados anteriormente;

    - estimativa “bottom-up”, que envolve a estimativa dos custos em seu menor nível de detalhe, conseqüentemente, aumentando a exatidão da estimativa;

    - estimativa paramétrica, técnica que utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis (por exemplo, metros quadrados de construção, linhas de código de software, horas de mão-de-obra, entre outras).

- Análise das reservas, também chamadas de provisões em valor para contingências. Para lidar com situações antecipadas, mas, não garantidas, ou “eventos desconhecidos conhecidos”.

### Orçamentação

Agregação ou sumarização dos custos estimados para as atividades do cronograma ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos totais do projeto. A linha de base será utilizada para a medição do desempenho do projeto. É desenvolvida somando-se os custos estimados por período e é representada graficamente na forma de uma “Curva S” do projeto, como demonstrado a seguir:

Figura 06 – “Curva S” do projeto

### Controle de custos

O controle dos custos do projeto procura as causas das variações positivas e negativas do custo realizado, durante o andamento do projeto, em relação à linha de base de custos criada na orçamentação e inclui:

- Controlar os fatores que criam mudanças na linha de base dos custos

- Garantir que os possíveis estouros nos custos não ultrapassam o orçamento total do projeto

- Informar as partes interessadas sobre as mudanças aprovadas

- Utiliza ferramentas e técnicas como:

    - Previsão, com a realização de prognósticos de condições futuras do projeto com base nas informações disponíveis no momento da previsão;

    - Análises do desempenho do projeto como a análise da variação, análise das tendências (na figura a seguir) e análise de valor agregado

Figura 07 – Análise das tendências

# Aulas - 05

## Gerenciamento da qualidade do projeto

### Planejamento da qualidade

Trata-se da identificação dos padrões e parâmetros da qualidade que deverão ser respeitados durante o projeto. Estes dados estarão nas listas de verificação da qualidade. Os padrões, as listas de verificação ou check-lists, serão reunidos no plano de gerenciamento da qualidade. A equipe do projeto se baseará neste plano para implementar a política de qualidade da organização executora do projeto. O plano de gerenciamento da qualidade será desenvolvido na fase de planejamento do projeto e será um dos cadernos do plano consolidado de gerenciamento do projeto.

### Realizar a garantia da qualidade

Trata-se da aplicação das atividades de qualidade planejadas para garantir que o projeto empregue todos os processos necessários para garantir os seus requisitos. A garantia da qualidade permite a melhoria contínua dos processos, evitando assim, desperdícios, retrabalho e atividades sem nenhum valor agregado. Um departamento ou área de qualidade da empresa executora do projeto poderá supervisionar as atividades da garantia da qualidade realizando auditorias de qualidade durante o projeto. Alguns exemplos de itens verificados em uma auditoria da garantia da qualidade podem ser:

- A configuração de um router Cisco está sendo realizada por um profissional certificado para a tecnologia utilizada?

- O dimensionamento do tamanho de um sistema, no desenvolvimento de software, está utilizando a métrica de Análise de Pontos por Função – APF?

### Realizar o controle da qualidade

Monitoramento dos resultados específicos do projeto a fim de determinar se eles estão de acordo com os padrões relevantes de qualidade e a identificação de maneiras de eliminar as causas de resultados insatisfatório. Ele deve ser realizado durante todo o projeto. O controle da qualidade muitas vezes é realizado pelo departamento de qualidade da  empresa executora do projeto. É recomendado que a equipe do projeto tenha conhecimento de controle estatístico da qualidade, entre outros, como:

- Prevenção: manter os erros fora do processo

- Inspeção: manter os erros afastados das mãos do cliente

- População e amostra: em estatística, entende-se por população o conjunto de elementos que têm, em comum, determinada característica. Todo subconjunto de elementos retirados de uma população constitui uma amostra dessa população. Um exemplo de uma amostra, pode ser o caso das estatísticas de intenção de voto do povo brasileiro em uma eleição presidencial, onde são entrevistadas pessoas de diferentes estados do país, e apenas uma parte de seus habitantes, isto é, uma amostra.

- Causas especiais e causas comuns: As especiais são eventos incomuns e podem ser visualizadas facilmente em um gráfico de controle como demonstrado a seguir.

- Tolerâncias: o resultado será aceitável se ficar dentro do intervalo especificado pela tolerância. Como exemplo, pode-se fixar a tolerância de até 0,2 mm de variação para a espessura de uma peça criada por uma máquina torno automático. Uma variação além da referência “0,2 mm”, a maior ou a menor, poderá exigir uma  nova calibragem do equipamento.

- Limites de controle: o processo está sob controle se o resultado ficar dentro dos limites de controle. Para o exemplo do torno automático, uma amostra analisada de produtos fabricados pelo mesmo equipamento poderá  resultar em alguns produtos com variação de “0,3 mm” na espessura da peça. Este resultado poderá indicar que o processo está fora de controle e precisa de uma ação corretiva imediata.

Ferramentas e técnicas são empregadas no controle da qualidade, entre elas destacam-se:

- Diagrama de causa-e-efeito, também chamado de Diagrama de Ishikawa ou Espinha de peixe. Ilustram como diversos fatores ou causas podem estar ligados à possíveis problemas ou efeitos. Seguem alguns exemplos:

Esqueceu de parâmetro

Analista de RH sem treinamento

Novo administrador do sistema

Tabela de IR desatualizada

Falha na seqüência de processamento

Lançamento indevido que alterou base de cálculo do IR

Holerite de pagamento c/ erro no IR

Causas

Efeito

Máquina descalibrada

Operador sem treinamento

Material inadequado

Falta de estabilização da energia elétrica

Processo mal definido

Tempo de processamento insuficiente

Variação na espessura da peça torneada

Protocolo utilizado

Processos concorrentes

Tráfego bloqueado

Mudança de caminho da rede

buffering do tráfego

Equipamento utilizado

Latência alta da rede

Figura 08 – Diagramas de causa-e-efeito

- Gráficos de controle: o objetivo do gráfico de controle é determinar se um processo está ou não estável, para mostrar se um processo está sujeito a uma variação de causa especial, que cria uma condição fora de controle.

X

Variação candidata a uma causa especial

Limite de controle inferior

Limite de controle superior

Figura 09 – Gráfico de controle

- Diagrama de Pareto: tipo específico de histograma, ordenado por freqüência de ocorrência, que mostra quantos defeitos foram gerados por tipo ou categoria de causa identificada.

Figura 10 – Diagrama de Pareto

O moderno gerenciamento da qualidade complementa o gerenciamento de projetos. Por exemplo, ambas as disciplinas reconhecem a importância da satisfação do cliente, da prevenção sobre a inspeção, da melhoria contínua.

Um dos princípios fundamentais do moderno gerenciamento da qualidade é: a qualidade é planejada, projetada e incorporada - não inspecionada.

# Aulas - 06

## Gerenciamento de recursos humanos do projeto

### Planejamento de recursos humanos

Identificação de funções e responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano de gerenciamento do pessoal. O plano de gerenciamento de pessoal pode conter, entre outras informações, a lista de itens a seguir:

- Funções designadas para pessoas ou grupos

- Como e quando os membros da equipe serão contratados ou mobilizados para trabalhar no projeto

- Critérios para a liberação dos membros do projeto

- Identificação das necessidades de treinamento

- Planos de reconhecimento e premiação

Existem diversas formas de documentar as funções e responsabilidades dos membros da equipe do projeto, destaca-se a seguir três delas, organograma, matriz de responsabilidades e descrição da função, como segue:

#### Organograma

Trata-se de um gráfico de hierarquia que mostra as relações de hierarquia entre os membros da equipe do projeto:

Figura 11 – Organograma

#### Matriz de responsabilidades

Trata-se de um gráfico matricial e é usada para mostrar as ligações entre um trabalho do projeto que precisa ser realizado (responsabilidade) e membros da equipe do projeto (função, cargo, papel ou nome). Seguem alguns exemplos com variações de conteúdo e apresentação:

| Seq. | Nome | Área | Diagnóstico | Planejamento | Documentação do projeto | Análise de Sistemas | Programação de computador | Avaliação de resultados | Custo e pagamentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsável Cliente | Cliente Diretoria | A | A | A |  |  | R | R |
| 2 | José Abranches Gonçalves | Gerente do Projeto | R | R | S | A | A | A |  |
| 3 | Sonia Oliveira | Cliente Membro | A |  | A |  |  | S |  |
| 4 | Lucas Nogueira | Cliente Membro | A |  | A |  |  | S |  |
| 5 | Juliana Fabrícia | Cont Membro | S | S | R | R | S | A |  |
| 6 | Leonardo Guimarães | Cont Membro | S | A | A | S | R | A |  |

R-Responsável,  S-Suplente,   A-Apoio

| Descrição | Responsável |  |
| --- | --- | --- |
|  | Execução | Aprovação |
| Project Charter | Gerente de Projeto contratada | Gerente de Projeto Cliente |
| Plano Consolidado | Gerente de Projeto contratada e Gerente Projeto Cliente | Gerente de Projeto contratada e Gerente Projeto Cliente |
| Progress Report | Gerente de Projeto contratada | Gerente de Projeto Cliente |
| Atas de Reunião | Gerente de Projeto contratada | Participantes da Reunião |
| Solicitações de Alteração do Projeto (Escopo, Prazo, etc.) | Gerente de Projeto Cliente e/ou Gerente de Projeto contratada | Comitê de Alterações |
| Termos de Homologação | Gerente de Projeto contratada | Gerente de Projeto Cliente |

Figura 12 – Matriz de responsabilidade

#### Descrição de função

Trata-se de um formato orientado a texto onde é descrito o perfil recomendado para o membro da equipe do projeto. Incluí as responsabilidades, autoridade, competência e qualificação. Também é conhecido como descrição de cargo. Pode incluir dados como faixa-etária recomendada e ainda informação do valor e condição de vínculo para a contratação. Esse documento poderá ser utilizado pela área de seleção e recrutamento de pessoal para formar a equipe do projeto.

### Contratar ou mobilizar a equipe do projeto

Obtenção dos recursos humanos necessários para terminar o projeto.

Em alguns casos, a equipe do projeto é conhecida antecipadamente, alguns recursos podem ser pré-designados, por exemplo, por influência do Cliente que já conheça o trabalho do especialista.

Há situações em que as designações de pessoal para o projeto são negociadas com gerentes funcionais para garantir que o projeto poderá contar com o especialista no momento requerido pelo projeto e pelo prazo necessário para terminar determinadas atividades. Muitas vezes o profissional especializado é compartilhado em mais de um projeto simultaneamente, o que torna a sua alocação para o trabalho do projeto mais difícil.

Uma possível solução para conseguir alocar um recurso para o projeto é formar uma equipe virtual, onde um grupo de profissionais pode desempenhar o seu trabalho sem que se encontrem pessoalmente ou ainda trabalhem no mesmo local físico. A disponibilidade de comunicação eletrônica como o e-mail, a vídeo-conferência, viabilizou a formação dessas equipes.

### Desenvolver a equipe do projeto

Melhoria de competências e interação de membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Aprimoram-se as habilidades de membros da equipe para aumentar sua capacidade de terminar as atividades do projeto. Aprimora-se o sentimento de confiança e coesão entre os membros da equipe para aumentar a produtividade através de um trabalho em equipe de melhor qualidade.

Algumas oportunidades para o desenvolvimento da equipe  podem ser:

- Equilíbrio na distribuição da carga de trabalho

- Comunicação adequada às preferências individuais

- Compartilhamento de informações e recursos

- Estímulo à aplicação de habilidades interpessoais

- Treinamento da equipe do projeto como resultados de observação, conversas e avaliação de desempenho realizada.

- Regras básicas que estabelecem expectativas claras relativas ao comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto

- Agrupamento reunindo todos ou a maior parte do grupo no mesmo local físico (war-room ou sala de guerra) para aprimorar a sua capacidade de trabalhar em equipe

- Reconhecimento e premiação de comportamentos desejáveis

### Gerenciar a equipe do projeto

Acompanhamento do desempenho de membros da equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de mudanças para melhorar o desempenho do projeto.

Entre as práticas recomendadas para o gerenciamento da equipe de projeto estão:

#### A observação e conversas

É necessário manter o contato com o trabalho e as atitudes dos membros da equipe do projeto. Monitorar o progresso das atividades em relação às entregas do projeto. O resultado do projeto é ao mesmo tempo motivo de orgulho para os integrantes da equipe, assim como, motivo de problemas interpessoais.

#### Avaliações de desempenho do projeto

Em projetos de maior duração, com maior número de recursos envolvidos, equipes virtuais, maior complexidades, é fundamental a avaliação de desempenho do projeto. As informações para a avaliação são coletadas dentro da própria equipe do projeto, de seus superiores e subordinados. Os membros da equipe precisam conhecer os resultados das avaliações ao seu final.

Como resultado das avaliações pode-se ter:

- Revisão de funções e responsabilidades dos membros da equipe

- Necessidade de treinamento

- Estabelecimento de metas para um período futuro do projeto

#### Gerenciamento de conflitos

O objetivo do gerenciamento de conflitos deve ser aumentar a produtividade e melhorar as relações de trabalho no projeto e entre as partes interessadas em seus resultados.

Algumas práticas podem reduzir a freqüência e intensidade de conflitos, como:

- Regras básicas da equipe e normas de grupo

- Planejamento das comunicações

- Definição e divulgação de funções e responsabilidades

Quanto mais cedo um conflito for tratado e em particular, melhor, sempre com uma abordagem direta e colaborativa. Situações em que o conflito persiste devem ser utilizados procedimentos formais até possíveis ações disciplinares.

A seguir é mostrado um gráfico que apresenta a distribuição da presença de conflitos, por categoria, durante o ciclo de vida do projeto [7]. Trata-se de uma abstração da referência da fonte citada:

Intensidade do conflito

Na concepção do projeto

Nas fases iniciais

Durante a fase principal

Na fase final do projeto

Conflito de cronogramas

Conflito de prioridades

Conflito de Natureza trabalhista (mão-de-obra)

Conflito sobre opiniões técnicas

Conflito sobre procedimentos

Conflito sobre custos

Conflito sobre personalidades

Prioridades

Cronogramas

Natureza trabalhista (mão-de-obra)

Opiniões técnicas

Procedimentos

Custos

Personalidades

Início

Duração do projeto

Término

Média de conflito total

Prioridades

Cronogramas

Natureza trabalhista (mão-de-obra)

Opiniões técnicas

Procedimentos

Custos

Personalidades

Prioridades

Cronogramas

Natureza trabalhista (mão-de-obra)

Opiniões técnicas

Procedimentos

Custos

Personalidades

Figura 13 – Mapa de conflitos durante o Ciclo de Vida do Projeto

# Aulas 07

## Gerenciamento das Comunicações do projeto

### Planejamento das Comunicações

Determina as necessidades de informação e comunicação das partes interessadas, isto é, quem precisa de qual informação, quando precisará dela, como a informação será fornecida e por quem. Está sujeito às influências organizacionais pois a estrutura organizacional do projeto terá efeito nos requisitos de comunicação do projeto.

Devem ser consideradas as restrições do projeto que podem indicar a presença de equipes em locais geográficos diferentes, uso de software de comunicação específico, como por exemplo, todos devem trocar mensagem de correio eletrônico utilizando o Lotus Notes corporativo.

Deve-se considerar o número de canais ou caminhos de comunicação possíveis como um indicador da complexidade da comunicação em um projeto. A aplicação da fórmula n(n-1)/2 resulta no número de canais de comunicação possíveis. Um projeto com 10 partes interessadas terá 45 canais de comunicação possíveis.

A tecnologia das comunicações apóia os métodos para transferir informações no projeto. As partes interessadas podem ter conversas breves, reuniões, que podem ser registradas por escrito em atas de reunião e distribuídas por e-mail ou ainda podem estar disponíveis on-line em bancos de dados e acessadas em países diferentes.

Um plano de gerenciamento das comunicações do projeto pode incluir:

- As informações que serão distribuídas entre as partes

- O objetivo da distribuição da informação

- A freqüência de distribuição da informação

- Datas de início e conclusão

- Formato e meio físico com o layout e o método de transmissão a ser utilizado

- Responsável pela distribuição da informação

### Distribuição das informações

A distribuição das informações envolve coletar e compartilhar a informação às partes interessadas no momento oportuno, durante todo o ciclo de vida do projeto.

As habilidades de comunicação fazem parte das habilidades de gerenciamento geral e são utilizadas para trocar informações. Como parte do processo de comunicações, o emissor é responsável por garantir que as informações estejam claras e completas, de forma que o receptor possa recebê-las corretamente. O emissor também é responsável pela confirmação de que elas são adequadamente entendidas. O receptor é responsável por garantir que as informações sejam recebidas completas e sejam entendidas corretamente.

Sistemas de coleta e recuperação de informações podem ser utilizados, como:

- Sistema manual de arquivamento

- Bancos de dados eletrônicos

- Software de gerenciamento de projetos

- Sistemas que possibilitam acesso à documentação técnica

Diferentes métodos de distribuição de informações são utilizados, como:

- Reuniões do projeto, envolvendo a distribuição das cópias de documentos necessários

- Ferramentas para conferências e comunicação eletrônica como e-mail, fax, correio de voz, telefone, publicações na Internet

- Ferramentas de gerenciamento de projetos com interface Web, apoiando reuniões e escritórios virtuais, e ferramentas de colaboração.

As lições aprendidas devem ser registradas e compartilhadas durante todo o ciclo de vida do projeto e até para transferir o conhecimento para novos e futuros projetos. Ela caracteriza sucessos e fracassos do projeto para a melhoria do desempenho do próprio projeto e ainda de um futuro projeto.

### Relatório de desempenho

Organiza e sintetiza os resultados alcançados pelo projeto no período em comparação com os dados de linha de base do projeto, isto é, compara o planejado versus o realizado. Os desvios são medidos para o controle gerencial. A informação do desempenho apurado é distribuída às partes interessadas. Ele fornece informações sobre o escopo, o custo, ou valores gastos, sobre o prazo mostrando  as horas gastas para a realização do trabalho e ainda dados de  qualidade. Pode incluir o quadro de riscos atualizado do projeto, e ainda, quando for o caso, informações sobre o desempenho das aquisições do projeto.

Os relatórios de desempenho podem ser apresentados como tabelas e utilizando outros recursos gráficos para facilitar o entendimento do desempenho do projeto.

Podem utilizar diversos meios, entre eles, um banco de dados ou uma planilha eletrônica, ou ainda, um software de gerenciamento de projetos como o Microsoft Project®. A “curva S” e dados  da análise de valor agregado (earned value) são regularmente incluídos como parte do relatório do desempenho.

É uma boa prática fazer exercícios de previsão com base nas informações do desempenho do projeto e que podem afetar o projeto no futuro. Ações corretivas podem ser recomendadas para trazer o desempenho futuro do projeto para o planejado inicialmente.

A seguir temos alguns exemplos de partes de um relatório de desempenho:

Figura 14 – Arquivo MS Project que registra o desempenho do projeto

A figura acima apresenta um plano de ação atualizado com o progresso das entregas do projeto em determinado momento de seu ciclo de vida. Aparecem em destaque as informações da “Baseline ou Linha de Base de Custos” e ainda os “Indicadores do desempenho de Custos e Prazo – CPI e SPI”. São utilizados indicadores gráficos indicando uma situação favorável ao projeto na cor verde, e também na cor vermelha, evidenciando as entregas com desempenho insuficiente ou inferior ao plano inicial.

Projeto Exemplo

Figura 15 – Gráfico do desempenho de um projeto com problemas

A figura acima mostra um projeto cujo planejamento previa o início de atividades para o mês de junho/2005. O trabalho só foi iniciado em agosto/2005 e como  pode ser notado nas linhas de cor vermelha e verde, há uma diferença entre os custos planejado versus realizado, evidenciando que o gasto (vermelho) tem sido maior que o previsto no plano inicial (verde).

R$165,2 mil

R$95,8 mil

Projeto Exemplo

R$95,8 mil

R$165,2 mil

Figura 16 – Projeção do término do projeto baseado em seu desempenho

Dado o desempenho atual, projetou-se o custo para terminar o projeto. Observou-se que caso o desempenho atual não seja melhorado o custo do projeto, ao seu final, será de R$165,2 mil contra os R$95,8 mil previstos inicialmente.

### Gerenciar as partes interessadas

Se refere a gerenciar as comunicações do projeto para satisfazer as expectativas das partes interessadas no projeto e resolver eventuais problemas com elas. Aumenta a probabilidade do projeto não se desviar do curso esperado por conta de problemas não resolvidos. Aumenta a capacidade das pessoas trabalharem em sinergia e diminui as interrupções durante o projeto.

# Aulas 08

## Gerenciamento de Riscos do projeto

O gerenciamento de riscos deve ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto, seus objetivos estão associados a diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ou ruins para o projeto. Também cuida de aumentar a probabilidade de ocorrência dos eventos que favoreçam o projeto.

O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto, isto é, pode afetar o prazo do projeto, o custo, seu escopo, a qualidade das entregas, entre outros.

### Planejamento do gerenciamento de riscos

Decisão de como abordar, planejar e executar as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. O planejamento do gerenciamento de riscos deve ser terminado ainda no início do planejamento do projeto.

O plano de gerenciamento de riscos pode conter:

- O método, técnicas e ferramentas a serem utilizados como uma “Análise da Árvore de Decisão”, que ajuda a descrever uma situação que está sendo considerada e as implicações de cada uma das escolhas disponíveis e cenários possíveis

- Orçamentação, que estima os custos necessários para o gerenciamento de riscos do projeto, visando incluí-los no orçamento total do projeto

- Definição de probabilidade e impacto de riscos, cujos níveis devem ser adequados  ao projeto individual

- Matriz de probabilidade e impacto, onde os riscos são distribuídos de acordo com a sua prioridade. Um risco com “alta” probabilidade de ocorrer e um “alto” impacto sobre os objetivos do projeto tem prioridade sobre os demais. Uma resposta a esse risco deve necessariamente ser planejada visando manter o controle sobre o projeto.

### Identificação de riscos

Trata-se da determinação e registro dos riscos que podem afetar o projeto acompanhado da documentação das características dos riscos identificados. O gerente do projeto pode estar envolvido assim como toda a equipe do projeto, além de especialistas em determinado assunto tratado no projeto. A identificação de riscos é um processo iterativo pois novos riscos podem surgir à medida que o projeto se desenvolve.

Algumas técnicas como o Brainstorming, Delphi, podem apoiar uma abrangente identificação de riscos ouvindo uma equipe multidisciplinar de especialistas que não pertençam à equipe do projeto. A análise utilizando a técnica SWOT pode ajudar a identificar pontos fortes e fracos, assim como, oportunidades e ameaças que rodeiam o projeto. Técnicas com diagramas de causa-e-efeito também podem ajudar. Os riscos identificados devem ser listados e registrados.

### Análise qualitativa de riscos

Priorização dos riscos para análise ou ação adicional subseqüente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. O desempenho do projeto pode melhorar havendo uma atuação efetiva sob os riscos de alta prioridade. A análise qualitativa de riscos é uma maneira rápida e econômica de estabelecer prioridade para o planejamento de respostas aos riscos.

A seguir é apresentado um exemplo de uma análise qualitativa de riscos em um projeto de desenvolvimento de software.

Exemplo de análise qualitativa de riscos para um projeto de desenvolvimento de software

Lista-se a seguir alguns riscos identificados para o projeto. O objetivo é tentar minimizar a ocorrência de problemas durante a execução do projeto. Os riscos foram classificados segundo um critério qualitativo onde cada um dos riscos identificados foi analisado como segue:

Probabilidade de ocorrer:

PA - Alta, PM – Média e PB – Baixa

Gravidade ou impacto no sucesso do projeto, obtenção de seus resultados:

GA – Alta, GM – Média e GB – Baixa

Lista dos riscos identificados e classificados

| Seq. | Risco identificado | Classificação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prob. | Grav. |
| 1 | Solicitação de mudança no conteúdo do projeto que compromete o que está em desenvolvimento | PM | GM |
| 2 | Saída de recursos humanos da equipe de projeto | PM | GA |
| 3 | Atraso nos pagamentos previstos conforme quadro de custos do projeto | PB | GM |
| 4 | Solicitação de mudança constante no escopo do projeto | PB | GM |
| 5 | Mudança do fornecedor da hospedagem do site da empresa na Internet | PB | GM |
| 6 | Fornecedor da hospedagem do site parar a atividade sem avisar | PM | GA |
| 7 | Mudança técnica interna no fornecedor da hospedagem do site | PB | GM |
| 8 | Ambiente instável, interrupção no sistema, sistema não disponível para utilização normal | PM | GA |
| 9 | Tempo de resposta do sistema de informações insuficiente (na visão do usuário) | PB | GA |
| 10 | Mudança no site da empresa (conteúdo institucional) exigir alterações nas atividades do projeto não previstas originalmente | PB | GM |
| 11 | Atraso na contratação, mudança do plano de hospedagem do site para iniciar o uso de banco de dados | PB | GA |
| 12 | Interrupção no serviço do fornecedor de hospedagem do site por falta de pagamento (sem aviso prévio) | PB | GM |
| 13 | Não envolvimento ou apoio necessário à realização das atividades do projeto pelos membros da equipe | PB | GA |
| 14 | O protótipo não refletir verdadeiramente a necessidade e expectativa dos interessados (resultados esperados) | PB | GA |

Quadro resumo da avaliação qualitativa

Gravidade ou Impacto no sucesso do projeto

Baixa       MédiaAlta

Probabilidade de ocorrência

BaixaMédiaAlta

|  | 1 | 2, 6, 8 |
| --- | --- | --- |
|  | 3, 4, 5, 7, 10, 12 | 9, 11, 13, 14 |

### Análise quantitativa de riscos

Análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos do projeto. É uma prática comum realizar esta análise para os riscos priorizados a partir da análise qualitativa.

É analisado o efeito dos riscos atribuindo uma classificação numérica a eles. São utilizadas técnicas como a “Análise da Arvore de Decisão” que ajuda a descrever uma situação que está sendo considerada e as implicações de cada uma das escolhas disponíveis e cenários possíveis. Outras técnicas que se utilizam de probabilidades e simulação como a “Análise de Monte Carlo”, também são empregadas na análise quantitativa dos riscos.

A partir da análise quantitativa podem ser provisionadas reservas em valor para contingências. Este valor pode ser incluído no orçamento do projeto para cobrir os gastos com as situações em que os riscos se manifestarem em forma de problemas. As reservas podem se refletir no prazo do projeto, por exemplo, prolongando o seu término.

A seguir é apresentado um exemplo de análise de árvore de decisão, como segue:

Um famoso escritor brasileiro decidiu vender os direitos autorais de seu último best-seller para a produção de um filme para o cinema ou de uma mini-série de TV. Ele já recebeu propostas de um produtor de filmes para o cinema e de uma grande rede de televisão. O quadro a seguir resume os valores das propostas:

| Proposta | Valor pago em R$ (1000) | Audiência/Bilheteria | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Cinema | 200 | Baixa | 30% |
|  | 1000 | Média | 60% |
|  | 3000 | Alta | 10% |
| TV | 900 | Independente do sucesso de audiência | N/A |

É prevista a contratação de uma empresa para promover o filme pelo custo de R$300 mil no sentido de evitar o risco de o filme não ter uma alta bilheteria.

Espera-se que o resultado da análise possa indicar se o autor deve vender seus direitos para a TV ou para o cinema.

### Planejamento de respostas a riscos

Desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. As respostas precisam ser adequadas à importância do risco, rápidas e realistas dentro do contexto do projeto. Podem haver várias respostas planejadas para o mesmo risco identificado.

Há algumas estratégias para lidar com os riscos e ameaças que possam afetar negativamente o projeto, como segue:

- Prevenir – visa eliminar a ameaça apresentada pelo risco. Exemplo: extensão do cronograma do projeto.

- Transferir – passa-se o impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a responsabilidade pela resposta ao risco. Exemplo: fazer seguro do automóvel.

- Mitigar – redução de probabilidade e/ou impacto de um evento de risco até um limite aceitável. Exemplo: fazer mais testes ou escolher um fornecedor mais estável.

A seguir é apresentado um exemplo de planejamento de respostas aos riscos em um projeto de desenvolvimento de software, o mesmo citado anteriormente na análise qualitativa de riscos.

Exemplo de planejamento de respostas aos riscos para um projeto de desenvolvimento de software

Respostas planejadas aos riscos identificados

Conhecidos os riscos e o seu impacto no projeto, é possível elaborar alternativas de resposta à eventual ocorrência do risco. Foram elaboradas as seguintes respostas para os riscos identificados:

| Seq. | Risco identificado/Resposta |
| --- | --- |
| 1 | Solicitação de mudança no conteúdo do projeto que compromete o que está em desenvolvimento pela equipe técnica de TI |
| Resp. | O desenvolvimento atual continuará até o término da análise de impacto da mudança. Toda mudança será analisada conforme fluxo de controle de mudanças |
| 2 | Saída de recursos humanos da equipe de projeto |
| Resp. | Na equipe da Contratada há dois analistas programadores com perfil profissional semelhante. Na eventualidade da saída de um dos recursos, o segundo poderá substituir o outro no período de contratação de um novo. Haverá um pequeno impacto aumentando o prazo do projeto em uma até duas semanas. Eventualmente, a nova contratação poderá trazer um custo adicional ao custo do projeto. Na equipe da há também dois recursos alocados no projeto onde a situação poderá ser contornada de forma semelhante. |
| 3 | Atraso nos pagamentos previstos conforme quadro de custos do projeto |
| Resp. | Os recursos do projeto são escassos. O atraso no pagamento previsto se refletirá na remuneração dos recursos técnicos, analistas, alocados ao projeto. O possível atraso deverá ser comunicado ao gerente do projeto com antecedência mínima de duas semanas para que uma verba extra seja aportada para cobrir a necessidade. O atraso de dois pagamentos sucessivos interromperá as atividades do projeto. |
| 4 | Solicitação de mudança constante no escopo do projeto |
| Resp. | Indica possivelmente que o escopo inicial do projeto não foi bem definido. Esta situação poderá acarretar a suspensão provisória do desenvolvimento até uma nova definição detalhada do escopo, ou novo escopo do projeto. Caso se trate da extensão do escopo sem interferência no desenvolvimento atual, as mudanças serão tratadas conforme orientação descrita no gerenciamento do escopo do projeto descrito neste plano. |
| 5 | Mudança do fornecedor da hospedagem do site da empresa na Internet |
| Resp. | Esta situação deverá ser comunicada ao gerente do projeto, pela parte interessada, com a antecedência mínima de um mês para o planejamento e realização da transferência do ambiente de desenvolvimento para outro fornecedor. |
| 6 | Caso onde o fornecedor da hospedagem do site cessar sua atividade sem avisar |
| Resp. | Pesquisar desde já dois fornecedores alternativos para o serviço de hospedagem de site na Internet. Conhecer seus procedimentos para a implementação de uma hospedagem conforme descrito nas características previstas no item Aquisições do Projeto deste plano. Conhecer o custo das alternativas para abreviar a decisão de contratação do serviço quando e se necessário efetivar a mudança. |
| 7 | Mudança técnica interna no fornecedor da hospedagem do site |
| Resp. | Eventualmente o fornecedor poderá descontinuar a oferta da tecnologia utilizada no sistema de informações hospedado. Por exemplo, parar o serviço de gerenciador de banco de dados MS SQL Server. A resposta prevista para o risco da seqüência 6, pesquisa de outros dois fornecedores, poderá também responder a este risco. |
| 8 | Ambiente instável, interrupção no sistema, sistema não disponível para utilização normal |
| Resp. | Pesquisar desde já dois fornecedores alternativos para o serviço de hospedagem. A instabilidade poderá eventualmente ser ocasionada por uma falha da aplicação (sistema de informações implementado). Neste caso, a equipe técnica de TI deverá verificar a aplicação e até instalar e testá-la em um segundo fornecedor de hospedagem na Internet. |
| 9 | Tempo de resposta do sistema de informações insuficiente (na visão do usuário) |
| Resp. | A equipe técnica de TI deverá verificar a aplicação e até instalar e testá-la em um segundo fornecedor de hospedagem na Internet. |
| 10 | Mudança no site da empresa (conteúdo institucional) exigir alterações nas atividades do projeto não previstas originalmente |
| Resp. | Esta mudança poderá aumentar o prazo e o custo do projeto. Como já é conhecida, esta necessidade de mudança deverá ser suprida pela administração da empresa o mais breve possível. As mudanças conhecidas no início do projeto são absorvidas com menos complexidade. |
| 11 | Atraso na contratação, mudança do plano de hospedagem do site para iniciar o uso de banco de dados |
| Resp. | O atraso na contratação do serviço a partir de 08/12/2003 aumentará o prazo do projeto na mesma proporção. Como procedimento alternativo, o desenvolvimento poderá iniciar em ambiente de teste local (fora da Internet). Esta situação não é ideal. Ela não reflete a situação real a qual o sistema estará exposto após implementado. Condições como o tempo de resposta a uma solicitação do usuário, não serão avaliadas adequadamente. |
| 12 | Interrupção no serviço do fornecedor de hospedagem do site por falta de pagamento (sem aviso prévio) |
| Resp. | A resposta a este risco pode ser semelhante ao risco da seqüência 6, pesquisar fornecedores alternativos. Porém, a situação poderá ser motivada por um descontrole momentâneo dos pagamentos. Mecanismos de aviso de cobrança poderão ser solicitados ao fornecedor evitando a ocorrência. Poderá ainda, haver um interesse da empresa em descontinuar o projeto. Se for este o caso, o interesse deverá ser comunicado ao gerente do projeto com antecedência evitando gastos e esforços desnecessários. |
| 13 | Não envolvimento ou apoio necessário à realização das atividades do projeto pelos membros da equipe |
| Resp. | Pode-se convocar reunião com os membros da equipe com problemas de desempenho e interesse para identificar a origem dos problemas e agir para eliminá-los. Pode-se instituir avaliação de desempenho em freqüência semestral. |
| 14 | O protótipo não refletir verdadeiramente a necessidade e expectativa do interessados (resultados esperados) |
| Resp. | Revisão do protótipo. Semelhante à situação de mudanças constantes, indica possivelmente que o escopo inicial do projeto não foi bem definido. Esta situação poderá acarretar a suspensão provisória do desenvolvimento até uma nova definição detalhada do escopo, ou novo escopo do projeto e novo protótipo. |

### Monitoramento e controle de riscos

Acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação dos novos riscos, execução de plano de respostas a riscos e avaliação de sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.

Os objetivos do monitoramento e controle de riscos visam determinar se:

- As premissas do projeto continuam válidas.

- O risco mudou seu estado anterior, como identificado inicialmente. Pode-se usar a análise de tendências nesta determinação de mudança.

As reservas para contingência precisam ser modificadas e refletidas no orçamento ou ainda no cronograma do projeto.

# Aula 09

## Gerenciamento de Aquisições do projeto

Para comprar ou adquirir os produtos e serviços necessários aos requisitos do projeto, fora da equipe do projeto. Envolve contratos que são documentos legais entre um comprador e um fornecedor. Um contrato gera obrigações e obriga o fornecedor a fornecer os produtos, serviços ou resultados específicos e obriga o comprador a fornecer compensação monetária ou outra compensação de valor.  Dependendo da área de aplicação os contratos também podem ser chamados de acordo, sub-contrato ou pedido de compra. É comum uma contratação de um projeto ser conduzida em conjunto com as áreas de Compras e/ou Procurement da organização que empreende o projeto.

Planejar compras e aquisições

Identifica as necessidades do projeto que serão atendidas pela compra ou aquisição de produtos ou serviços fora da organização do projeto. Deve considerar os potenciais fornecedores. O cronograma do projeto poderá influenciar o processo de contratação, por exemplo, um potencial fornecedor pode não ter disponível a mão-de-obra requerida para o projeto no período necessário, o que inviabiliza a sua contratação. Inclui a análise dos riscos de fazer internamente ao projeto o trabalho ou comprá-lo fora do projeto.

Deve-se considerar o tipo de contrato mais apropriado, entre eles, podemos citar:

- Contrato de preço fixo ou preço global – envolve um preço total fixo para um produto ou serviço bem definido;

- Contrato de custos reembolsáveis – envolve o pagamento (reembolso) ao fornecedor pelos custos reais do fornecedor acrescidos de uma remuneração adicional, normalmente, o seu lucro;

- custo mais remuneração ou custo mais percentual do custo;

- custo mais remuneração fixa – não varia com os custos reais;

- custo mais remuneração de incentivo – recebe um bônus de incentivo baseado em objetivos de desempenho definidos em contrato;

- Contrato por tempo e material – tipo híbrido de acordo contratual que contém aspectos dos acordos de custos reembolsáveis e de preço fixo. O valor total do acordo e de itens a serem fornecidos não são definidos inicialmente. Por outro lado, os valores unitários podem ser pré-estabelecidos pelas partes, comprador e fornecedor, por exemplo, o valor hora de um analista de sistemas contratado para o projeto.

### Planejar contratações

Onde são elaborados os documentos necessários para apoiar a compra ou aquisição fora do projeto.  Esses documentos têm o propósito de buscar propostas de possíveis fornecedores. Recebem nomes como “convite para licitação”, “solicitação de proposta”, “solicitação de cotação”, entre outros. Contêm informações suficientes para que os fornecedores entendam plenamente o produto ou serviço a ser fornecido. Devem garantir respostas consistentes e comparáveis, e ainda, serem flexíveis para receber sugestões adicionais dos fornecedores em atendimento aos requisitos apresentados. Devem ser definidos os critérios para avaliação para classificar e pontuar as propostas a serem recebidas.

### Solicitar respostas de fornecedores

Onde é elaborada a lista de fornecedores qualificados que serão solicitados a apresentar uma proposta ou cotação. Onde são realizadas reuniões com os fornecedores qualificados ou licitantes esclarecendo eventuais dúvidas em relação à aquisição. Onde os documentos de aquisição são enviados a cada um dos fornecedores participantes. As propostas dos fornecedores são então reunidas para serem analisadas.

### Selecionar fornecedores

Aplica-se então os critérios de avaliação definidos às propostas e cotações recebidas para selecionar o(s) fornecedor(es) qualificados. Fatores como o preço ou custo, aspectos técnicos e/ou comerciais serão avaliados. Uma proposta mais detalhada e abrangente poderá ser solicitada a uma lista menor de fornecedores qualificados.

Em um projeto de desenvolvimento de software é comum realizar neste momento a avaliação de produtos ou ferramentas de mercado, por exemplo, realizando uma prova de conceito ou PoC (Proof of Concept). Neste caso, as ferramentas são instaladas em um “ambiente de teste” onde o software, suas funcionalidades e outros atributos são avaliados na prática em relação aos argumentos de venda inicialmente apresentados pelo fornecedor em análise. Volume de informação processada, o desempenho alcançado, entre outros atributos, são avaliados.

Com base no resultado da avaliação das propostas ou cotações, ou ainda da PoC, é negociada uma versão preliminar do contrato. Posteriormente, um contrato é assinado com cada fornecedor selecionado.

### Administração de contrato

O comprador e fornecedor administram o contrato de forma que suas obrigações e direitos legais estejam protegidos. O contrato deverá registrar e garantir que o desempenho do fornecedor seja obtido e que o comprador haja conforme os termos do contrato. Em projetos maiores a equipe do projeto pode ter que se preocupar com a interface entre diferentes fornecedores. É comum que as áreas de Compras e ainda Jurídico estejam envolvidas na administração do contrato.

A administração do contrato tomará em consideração aspectos do relatório do desempenho do fornecedor, resultados do controle da qualidade do projeto, controle integrado de mudanças, além do monitoramento e controle de riscos, entre outros. Os contratos podem ser aditados antes de seu encerramento.

### Encerramento do contrato

Envolve a confirmação de que todo o trabalho e as entregas do projeto foram aceitáveis. Deve atualizar e registrar os resultados finais do projeto, incluindo o arquivamento de informações para uso futuro. Reclamações não resolvidas podem estar sujeitas a processo judicial após o encerramento do contrato. A rescisão de um contrato é um caso especial de encerramento do contrato e pode resultar de um acordo mútuo entre as partes ou ainda pelo descumprimento das obrigações de uma das partes. O comprador apresenta ao fornecedor um aviso formal por escrito de que o contrato terminou.